## Feuil1
Projet GL
Equipe 13 Groupe 3
| Date de début du projet : | 2022-01-03 |  |  |  |  | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase finale
Janvier
[6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Numéro | Description du jalon | Attribué à | Progression | Début | Jours | lu | ma | me | je | ve | se | di | lu | ma | me | je | ve | se | di | lu | ma | me | je | ve | se | di | lu | ma | me | je | ve | se | di
1 | Suivi 1 | bar: Début to Jours; Janvier 5 me; Janvier 12 me; Janvier 17 lu; Janvier 20 je; Janvier 24 lu; Janvier 26 me; Janvier 28 ve
1.1 | Chartre d'équipe | Ayoub | 100% | Début: 2022-01-03; Jours: 1
1.2 | Liste des erreurs de l'étape B |  | 0% | Début: 2022-01-04; Jours: 1
1.3 | Configuration environnement de travail | Tous | 100% | Début: 2022-01-03; Jours: 1
1.4 | Hello World A | Céline, Titouan | 50% | Début: 2022-01-04; Jours: 2
1.5 | Hello World B | Tous | 5% | Début: 2022-01-04; Jours: 3
1.6 | Tests pour le Hello World | Titouan | 0% | Début: 2022-01-04; Jours: 1
2 | Suivi 2 | bar: Début to Jours; Janvier 12 me; Janvier 17 lu; Janvier 20 je; Janvier 24 lu; Janvier 26 me; Janvier 28 ve
2.1 | Gestion des Risques |  | 0% | Début: 2022-01-06; Jours: 2
2.2 | Gestion des Rendus |  |  | Début: 2022-01-06; Jours: 2
2.3 | Spécification détaillé de l'extention |  |  | Début: 2022-01-03; Jours: 4
2.4 | choix des algorithmes |  |  | Début: 2022-01-03; Jours: 2
2.5 | étape B et C |  |  | Début: 2022-01-03; Jours: 6
3 | Rendu Intermédiaire | bar: Début to Jours; Janvier 17 lu; Janvier 20 je; Janvier 24 lu; Janvier 26 me; Janvier 28 ve
3.1 | Base de Tests complète |  |  | Début: 2022-01-03; Jours: 12
3.2 | Partie Sans Objet |  |  | Début: 2022-01-03; Jours: 12
3.3 | Messages d'erreurs |  |  | Début: 2022-01-03; Jours: 12
4 | Suivi 3 | bar: Début to Jours; Janvier 17 lu; Janvier 20 je; Janvier 24 lu; Janvier 26 me; Janvier 28 ve
4.1 | extention |  |  | Début: 2022-01-03; Jours: 8
4.2 | Documentation |  |  | Début: 2022-01-03; Jours: 8
4.3 | Architecture du projet |  |  | Début: 2022-01-03; Jours: 3
4.4 | Tâche 4 |  |  | Début: 2022-01-03; Jours: 3
5 | Premier rendu | bar: Début to Jours; Janvier 17 lu; Janvier 20 je; Janvier 24 lu; Janvier 26 me; Janvier 28 ve
5.1 | Documentation utilisateur |  |  | Début: 2022-01-18; Jours: 6
5.2 | déca complet |  |  | Début: 2022-01-18; Jours: 6
6 | Deuxième rendu | bar: Début to Jours; Janvier 17 lu; Janvier 20 je; Janvier 26 me; Janvier 28 ve
6.1 | Documentation conception, validation, extention |  |  | Début: 2022-01-22; Jours: 5
6.2 | Planning et temps réel passé dessus |  |  | Début: 2022-01-22; Jours: 5
7 | Soutenance | bar: Début to Jours; Janvier 17 lu; Janvier 20 je; Janvier 28 ve
7.1 | Plan de la Démonstration |  |  | Début: 2022-01-24; Jours: 5
7.2 | Documentation de l'analyse énergétique |  |  | Début: 2022-01-24; Jours: 5
7.3 | bilan de gestion d'équipe et de projet |  |  | Début: 2022-01-24; Jours: 5